## 農用地
点検・機能診断結果の記録管理
施設区分： | 農用地 |  | 整 備 年 度 ：
施 設 名： |  |  | 地区・区間等：
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 | 作業内容 | 備考
（年月日） |  |  |  | （年月日）
H21.4.5 ～H21.4.7 | 遊休農地の発生状況 発生なし | 北海太郎
| 畦畔の再築立必要箇所 ○○地先、△△地先、 ◇◇地先 |  | ○○地先、 △△地先、 ◇◇地先 | H21.5.1 H21.5.2 H21.5.3 | 畦畔築立：3ha 畦畔築立：1ha 畦畔築立：2ha
農用地法面の初期補修 被害はない。
| 鳥獣害防護柵の適正管理 ・△△地先の金網補修 | 大麻次郎 | △△地先 | H21.6.15 ～6.20 | 鳥獣害防護柵の金網の補修 L=40m
| 暗きょ施設の清掃 | 北海太郎 | □□地先 | H21.6.15 ～6.20 | 落ち口部分の草刈り、土砂上げの実施
2009-10-30 | 融雪排水促進のための溝きり ○○地先、◇◇地先 | 野幌三郎 | ○○地先、 ◇◇地先 | H21.11.1 ～H21.11.2 | 心土破砕：1.5ha 心土破砕：1.0ha
2010-02-20 | 融雪材の散布 積雪が少なく必要なし | 高砂次郎
H21.4～H22.3 | 異常気象等がなかったため見回りは未実施
資料６

## 開水路
点検・機能診断結果の記録管理
施設区分： | 開水路 |  | 整 備 年 度 ： | －
施 設 名： | － |  | 地区・区間等： | －
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 | 作業内容 | 備考
（年月日） |  |  |  | （年月日）
H21.4.5 ～H21.4.7 | 水路の泥上げ ○○路線で必要 | 北海太郎 | ○○路線 | 2009-04-25 | 土上げの実施
| 水路側壁のはらみ修正 L=10m区間ではらみあり | 北海太郎 | ◇◇路線 |  | 次年度施工予定
| 目地詰め △△路線で必要 | 大麻次郎 | △△路線 | 2009-05-02 | 目地モルタルによる補修
| 表面劣化に対するコーティング 不同沈下に対する早期対応 側壁の裏込材の充填等 水路に付着した藻の除去 必要なし | 野幌三郎
| 水路法面の初期補修 □□路線で法面の水みちあり | 高砂史郎 | □□路線 | 2009-06-25 | 水みち部分の土羽打ち
| 破損施設の改修 土水路L=40mの崩れあり | 高砂史郎 | □□路線 | H21.10.1 ～10.15 | U450トラフ敷設L=20m、残り20mは次年度施行
2010-02-20 | 積雪被害防止活動 積雪量が少なく必要なし | 北海太郎
Note on C11: 「表面劣化に対するコーティング」は、活動指針チェック表では計画されていない活動項目であり、整合していない。
Note on C14: 「積雪被害防振活動」は、活動指針チェック表で計画されていない活動項目であり、整合していない。

## 農道
点検・機能診断結果の記録管理
施設区分： | 農道 |  | 整 備 年 度 ： | －
施 設 名： | － |  | 地区・区間等： | －
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 | 作業内容 | 備考
（年月日） |  |  |  | （年月日）
H21.4.5 ～H21.4.7 | 砂利の補充 ○○路線でわだち | 北海太郎 | ○○路線 | 2009-04-25 | 砂利補充L=500m
| 側溝泥上げ 必要箇所なし | 北海太郎
| 側溝目地詰め 必要箇所なし | 大麻次郎
| 側溝不同沈下に対する早期対応 側溝の裏込材の充填等 必要なし | 野幌三郎
| 路肩・法面の初期補修 □□路線で法面の水みちあり | 高砂史郎 | □□路線 | 2009-06-25 | 水みち部分に芝張り
| 破損施設の改修 必要箇所なし | 高砂史郎
2010-02-20 | 除排雪作業 積雪量が少なく必要なし | 北海太郎
Note on C9: 「側溝の泥上げ」は、活動指針チェック表で計画されていない活動項目であり、整合していない。「側溝の目地詰め」、「側溝の不同沈下に対する早期対応」、「側溝の裏込め材の充填」も同様。
Note on C14: 活動指針チェック表で「役場が実施する活動」としており、点検の必要なし