## 点検・機能診断記録管理簿
○農用地に関する点検、機能診断
施設区分： | 農用地 |  | 整備年度： | 昭和６１年（防護柵はＨ２に設置）
施設名： | － |  | 地区・区間等： | ○○集落地内
機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
2014-11-08 | 異常なし | ○○ ○○
2015-11-17 | 法面の一部に小規模な浸食有り〔計３カ所、幅２０ｃｍ程度の大きさ〕 | ○○ ○○ | 字○○内 | 2015-11-26 | 浸食部分に土を補充し整形
2015-11-17 | 鳥獣害防護柵の断線が一部有り〔２カ所〕 | ○○ ○○ | 字○○内 | 2016-03-22 | 断線箇所の修復
○開水路に関する点検、機能診断
施設区分： | 開水路 |  | 整備年度： | 昭和５８年
施設名： | ○○水路 |  | 地区・区間等： | －
機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
2014-11-08 | 目地部分が一部開いている〔○○分水ゲート～○○分水ゲートの範囲〕 | ○○ ○○ | ○○分水ゲートから○○分水ゲートまで | H27.3.20～H27.3.22 | モルタルを充填剤とした目地詰めを実施
2015-11-17 | 一部分にはらみあり〔○○分水の下流に約３０ｍの場所の２ｍ程度の範囲〕 | ○○ ○○ | ○○分水ゲートから下流に約○○ｍ | 2015-11-26 | 側壁背面の過剰な土を取り除き、側壁を適正位置に再設置
2015-11-17 | 目地部分が一部開いている〔△△分水ゲート～△△分水ゲートの範囲〕 | ○○ ○○ | △△分水ゲートから△△分水ゲートまで | H28.3.18～H28.3.20 | モルタルを充填剤とした目地詰めを実施
○パイプラインに関する点検、機能診断
施設区分： | パイプライン |  | 整備年度： | 昭和６３年
施設名： | ○○水路 |  | 地区・区間等： | －
機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
2014-11-10 | 給水栓ボックスの一部に補強が必要なものがあり〔３カ所〕 | ○○ ○○ | ○○集落内の内 | 2016-03-09 | 洗掘箇所の埋め戻し及びボックスの傾き修正
2014-11-19 | 遮光施設の固定状況が一部不十分 | ○○ ○○ | ○○調整池 | 2015-12-10 | 施設を確実に固定
○農道に関する点検、機能診断
施設区分： | 農道 |  | 整備年度： | 昭和６２年
施設名： | 農道○○－○○線 |  | 地区・区間等： | ○○集落地内
機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
2014-11-08 | 路面の一部にひび割れあり〔３０ｃｍ程度の大きさ（幅１ｃｍ程度）〕 | ○○ ○○ | 字○○内の路面 | 2015-11-10 | アスファルト乳剤系の補修剤による補修を実施
2015-11-17 | 路肩・法面に水みちあり〔幅１０ｃｍ程度の大きさ〕 | ○○ ○○ | 字○○内の路肩・法面 | 2015-11-26 | 浸食部分に土を補充し整形
2015-11-17 | 側溝側壁に一部破損あり〔幅２０ｃｍ程度の大きさ〕 | ○○ ○○ | 字○○内の側溝 | 2016-03-18 | モルタルでもとの形状を復元
○ため池に関する点検、機能診断
施設区分： | ため池 |  | 整備年度： | 昭和５０年
施設名： | ○○ため池 |  | 地区・区間等： | －
機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
2015-11-08 | 洪水吐き表面の一部にひび割れあり〔２０ｃｍ程度の大きさ〕 | ○○ ○○ | 堤体 | 2016-02-20 | ポリマーセメントモルタルの塗布を実施
2015-11-19 | 遮水シート一部に破損〔長さ５ｃｍ程度の亀裂〕 | ○○ ○○ | 遮水シート | 2016-02-26 | 同一資材の接合
・ 活動計画書に位置付けたすべての施設の劣化状況等を早期に発見し、「実践活動」に位置付けた予防保全活動を適期に実施できるように施設の状況確認を行います。
・ 状況確認の結果を経年的に記録管理します。
・機能診断の結果は、あらかじめ点検表を作成し、異常がない場合も含めて、診断結果を記録します。異常を把握した場合は、必要に応じて図面（概略図）や写真、メモ等を添付して、その内容とともに発生位置等も判るようにします。記録は保管し、年度活動計画作りに役立てます。
・点検記録簿の記載様式は自由ですが、以下に記載例を示します。
・青字は記載例ですので、組織の実情に合わせて修正・削除してください。

## 年度活動計画
（様式１）
| ４月 |  | ５月 |  | ６月 |  | ７月 | ８月 |  | ９月 |  | １０月 | １１月 |  | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 主な分担
農用地 | [19 empty] | 農業者
点検・機能診断
農業者
| 畦畔の再築立 |  |  |  | 草刈り |  |  |  |  | 草刈り
農業者
[6 empty] | 農用地法面の初期補修 |  | 遊休農地の保全管理
農業者
水路 | [19 empty] | 農業者
[5 empty] | 配水操作 | [7 empty] | 点検機能診断
農業者
[14 empty] | 水路側壁のはらみ修正 | [5 empty] | 水土里ネット
農業者
| 泥上げ |  |  |  | きめ細やかな雑草対策 | [8 empty] | 泥上げ |  |  |  |  | 目地詰め
農道 | [19 empty] | 農業者
[6 empty] | 砂利補充 | [12 empty] | 点検・機能診断
農業者
|  | 泥上げ | [8 empty] | 草刈り
農業者
|  |  |  | 草刈り |  |  | 路肩・法面の初期補修 | [12 empty] | 水土里ネット
機能診断・補修技術の研修
ため池 | [19 empty] | 農業者
見回り
農業者
|  |  |  | 草刈り | [10 empty] | ゲート類の保守管理
農業者
遮水シートの補修
（様式２）
実施予定時期 |  | 活動の内容 | [8 empty] | 参加者 |  |  |  |  | 活動場所
|  | 施設 |  |  | 活動項目・内容
３月中旬 |  | 開水路 |  |  | 開水路の目地詰め | [5 empty] | ○○水路関係農業者 |  |  |  |  | ○○水路全域
４月中旬 |  | 開水路 |  |  | 水路の泥上げ | [5 empty] | ○○水路関係農業者 |  |  |  |  | ○○水路全域
５月中旬 |  | 農道 |  |  | 破損施設の改修、路面のひび割れ補修 | [5 empty] | 責任者：○○、△△、□□ |  |  |  |  | ○○線△△分岐～□□地点
６月中旬 |  | 農道 |  |  | 農地の裏面の草刈り | [5 empty] | 農業者個々の実施 |  |  |  |  | 地域全体
※活動場所は、点検の結果、施設全域ではなく活動の場所を特定する場合に記載
「活動項目・内容」は、活動指針の活動項目及び具体的な活動の内容を記載
・活動計画書に位置付けた農用地、水路等に関し、今後の活動として位置付けられた資源向上活動について、機能診断結果に基づいて、実践活動の対象施設、活動項目、実施時期、実施範囲、実施内容、役割分担等、具体的な年度活動計画を策定します。
・年度活動計画の記載様式は自由ですが、以下に２種類例示します。
・青字は記載例ですので、組織の実情に合わせて修正・削除してください。